|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждЕН  приказом Карелиястата  16 апреля 2020г. № 46 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий на 2020 – 2022 годы**

**по подготовке и проведению   
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **оконча­ния**  **работ** | **Ответствен-**  **ные исполни­тели** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2020 год** | | | |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** |  |  |
| 1. | Подготовка к внесению в Правительство Республики Карелия проекта постановления Правительства Республики Карелия «О подготовке СХМП-2021на территории РК» | в соответ-ствии с указани-ями Росстата | ОСП, РСиБ |
| 2. | Подготовка к внесению в Правительство Республики Карелия проекта постановления о создании республиканской Комиссии по проведению СХМП-2021 в РК | в соответствии с указани-ями Росстата | ОСП, РСиБ |
| 3. | Подготовка проекта приказа о создании в Карелиястате:    методологической рабочей группы  группы по организационно-технологическому обеспечению | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 4. | Согласование состава:  методологической рабочей группы  группы по организационно- технологическому обеспечению | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 5. | Подготовка положений:  О методологической рабочей группе  О группе по организационно-технологическому обеспечению | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 6. | Участие в подготовке проекта постановления Глав муниципальных образований  - «О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального района (городского округа)»  - о создании комиссий по проведению переписи в муниципальном районе (городском округе) | в соответ-ствии с указани-ями Росстата | ОСП, РСиБ, (районный уровень) |
| 7. | Подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о необходимости создания комиссий, выпуска постановлений | в соответ-ствии с указани-ями Росстата | ОСП, РСиБ, (районный уровень) |
| 8. | Подготовка Календарного плана мероприятий по СХМП на 2021г. | декабрь | ОСП, РСиБ |
| 9. | Подготовка Календарного плана мероприятий по СХМП на 2021г. по муниципальным образованиям | декабрь | ОСП, РСиБ, (районный уровень) |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
| 10. | Методологическое и технологическое сопровождение работ по составлению списков объектов переписи по муниципальным районам и городским округам | с 17 февраля | ОСП, РСиБ,  ОИТ |
| 11. | Подготовка материалов по вопросам переписи к заседаниям:  - республиканской комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи на территории республики;  - методологической рабочей группы по организации и проведению СХМП-2021 при Карелиястате;  - организационно-технологической рабочей группы по подготовке и проведению переписи, автоматизированной обработке ее материалов при Карелиястате | в течение года | ОСП, РСиБ |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 12. | Организация работы по найму работников по договорам по проведению СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 13. | Организация работы и обеспечение лиц, привлекаемых для подготовки переписи, необходимой документацией, в т.ч. на районном уровне | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 14. | Организация работы по формированию списков объектов СХМП-2021 по муниципальным районам (городским округам) для их дальнейшей актуализации | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 15. | Координация и контроль работы по формированию списков объектов СХМП-2021 с использованием АС ГС ОФСН и ГС ВСХП-2016, а также ПС ВГС в части ЛПХ | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 16. | Взаимодействие с органами исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Карелия по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021 | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 17. | Подготовка материала для мониторинга хода составления списков объектов СХМП-2021 | в соответ-ствии с указани-ями Росстата | ОСП, РСиБ |
| 18. | Организация работы по межведомственному взаимодействию по вопросам подготовки к проведению СХМП-2021:  с Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия; | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 19. | с Министерством внутренних дел Республики Карелия по вопросам безопасности проведения СХМП-2021;  с УФСИН Республики Карелия  c Ассоциацией садоводческих некоммерческих товариществ РК;  c Управлением Ростехнадзора РК;    c Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 20. | Участие в работе совещания в Росстате по вопросам подготовки и проведения переписи | ноябрь | Л.С. Король |
| 21. | Работа с региональными и районными СМИ, подготовка и рассылка информационных материалов, пресс-выпусков | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 22. | Размещение информации о подготовке и проведении СХМП-2021 на Интернет-портале Карелиястата | в течение года | ОСП, РСиБ,  ОССР |
|  | **Материально-техническое обеспечение** |  |  |
| 23. | Обеспечение лиц, осуществляющих подготовку к СХМП-2021 техническими средствами | по мере поступ-ления | ОСП, РСиБ,  ОИТ |
| **2021 год** | | | |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** |  |  |
| 24. | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по СХМП на 2022г. | декабрь | ОСП, РСиБ |
| 25. | Подготовка проекта приказа о назначении кураторов (из числа специалистов Карелиястата), отвечающих за проведение СХМП на уровне муниципальных образований | март | ОСП, РСиБ |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
| 26. | Методологическое и технологическое сопровождение работ по актуализации списков объектов переписи по муниципальным районам (городским округам) | январь-июнь | ОСП, РСиБ, ОССР  (районный уровень) |
| 27. | Подготовка материалов по вопросам переписи к заседаниям:  - республиканской комиссии по подготовке и проведению СХМП на территории республики;  - методологической рабочей группы по организации и проведению СХМП при Карелиястате;  - организационно-технологической рабочей группы по подготовке и проведению СХМП, автоматизированной обработке ее материалов при Карелиястате | в течение года | ОСП, РСиБ |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 28. | Актуализация списков объектов СХМП-2021 по состоянию на 01.01.2021г. | январь-февраль | ОСП, РСиБ |
| 29. | Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП и заключение гражданско-правовых договоров | в течение года | ОСП, РСиБ,  ОССР (районный уровень) |
| 30. | Составление Календарного графика работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи на полевом уровне | I квартал | ОСП, РСиБ |
| 31. | Организация работы по переписному районированию | I квартал | ОСП, РСиБ |
| 32. | Проведение переписного районирования | I квартал | ОСП, РСиБ |
| 33. | Подбор и подготовка помещений для:  - хранения переписной документации;  - переписных участков;  - автоматизированной обработки материалов СХМП | I квартал | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень) |
| 34. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по контролю выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи, обеспечение транспортными средствами и средствами связи | в течение  года | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень) |
| 35. | Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий | I квартал | ОСП, РСиБ |
| 36. | Участие в обучающем семинаре по заполнению переписной документации, обработке материалов СХМП с использованием АС ВСХП | апрель | ОСП, РСиБ |
| 37. | Организация и обучение временных переписных работников по заполнению переписной документации | май – июнь | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень), ВС |
| 38. | Проведение обучения переписных работников порядку заполнения переписных листов по объектам, доступ к которым ограничен | май-июнь | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень), ВС |
| 39. | Приемка материалов переписи объектов, доступ к которым ограничен | июль-август | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень), ВС |
| 40. | Организация работы по проведению СХМП на территории Республики Карелия:  Сбор сведений  Контрольный обход  Автоматизированный мониторинг хода СХМП  Сдача документов и материальных ценностей | с 01.07 по 30.07  с 01.07 по 06.08  с 01.07 по 06.08  с 7.08 по 18.08 | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень),  ВС |
| 41. | Организация работы по межведомственному взаимодействию с МВД РК и Росгвардией по вопросам безопасности проведения СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ |
| 42. | Осуществление контроля, оказание консультативной помощи специалистам в городах и районах в подготовке и проведении СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ,  ВС |
| 43. | Организация работы заседаний:  - Республиканской комиссии по СХМП;  - районных комиссий по СХМП;  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению СХМП;  - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения СХМП, автоматизированной обработке её материалов | в течение года | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень) |
| 44. | Анализ предварительных итогов СХМП | IV квартал | ОСП, РСиБ,  ВС |
| 45. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ,  ОССР  (районный уровень), ВС |
| 46. | Размещение актуальной информации по СХМП на Интернет-портале Карелиястата | в течение года | ОСП, РСиБ,  ОССР |
| 47. | Участие в работе совещания в Росстате по результатам проведения СХМП | ноябрь | Л.С. Король |
| 48. | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов СХМП | III-IV квартал | ОСП, РСиБ,  АО, ОССР  (районный уровень), ВС |
| 49. | Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ, , ХО,  ОССР (районный уровень), ВС |
|  | **Материально-техническое обеспечение** |  |  |
| 50. | Приём и поставка средств материально-технического обеспечения (в т.ч. на районный уровень) | по плану-графику Росстата | ОСП, РСиБ,  ОИТ, ОССР (районный уровень),  ФЭО, АО, ХО |
|  | **Технологическое обеспечение**  **и автоматизированная обработка данных** |  |  |
| 51. | Разработка поэтапного графика работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов | на основании графика Росстата | ОСП, РСиБ,  ВС |
| 52. | Подготовка материалов СХМП к автоматизированной обработке | август-сентябрь | ОСП, РСиБ,  ОИТ, ВС |
| 53. | Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов СХМП и получения итогов | июль | ОИТ |
| 54. | Автоматизированная обработка материалов СХМП | август-  ноябрь | ОСП, РСиБ, ВС |
| 55. | Загрузка результатов ввода в АС ВСХП федерального уровня и их проверка | август-сентябрь | ОСП, РСиБ,  ОИТ, ВС |
| **2022 год** | | | |
|  | **Методологическое обеспечение** |  |  |
| 56. | Подготовка материалов к заседаниям:  - Республиканской комиссии по СХМП  - методологической рабочей группы по СХМП;  - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения СХМП, автоматизированной обработке её материалов | в течение  года | ОСП, РСиБ, ВС |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 57. | Организация работы по найму работников по договорам по проведению СХМП | январь | ОСП, РСиБ |
| 58. | Участие в совещании Росстата по вопросам подведения итогов СХМП | ноябрь | ОСП, РСиБ |
| 59. | Подготовка и публикация окончательных итогов СХМП | IV квартал  2022г-  I квартал 2023г. | ОСП, РСиБ, ВС |
| 60. | Размещение актуальной информации по СХМП на Интернет-портале Карелиястата | в течение года | ОСП, РСиБ, ОССР |
| 61. | Комплектование архивов итогами СХМП | IV квартал  2022г-  I квартал 2023г. | ОСП, РСиБ,  ВС, АО |
| 62. | Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП | в течение года | ОСП, РСиБ,  ХО |
| 63. | Подготовка публикаций по итогам переписи для СМИ | IV квартал | ОСП, РСиБ,  ОССР (районный уровень) |
|  | **Технологическое обеспечение**  **и автоматизированная обработка** |  |  |
| 64. | Подготовка и публикация окончательных итогов СХМП | IV квартал | ОСП, РСиБ |
| 65. | Формирование на основе данных СХМП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП) | IV квартал | ОСП, РСиБ |
| 66. | Уничтожение переписной документации по СХМП | IV квартал | ОСП, РСиБ,  АО, ХО |

**Условные обозначения**

|  |  |
| --- | --- |
| АО | Административный отдел |
| БД ГС | База данных Генеральная совокупность |
| ВС | Внештатная служба |
| ОИТ | Отдел информационных технологий |
| ОССР | Отдел сводных статистических работ и ведения Статрегистра |
| ОСП, РСиБ | Отдел статистики предприятий, региональных счетов и балансов |
| ПК ФСО ВСХП | Программный комплекс формирования списков объектов переписи |
| СХМП | Сельскохозяйственная микроперепись |
| ФЭО | Финансово-экономический отдел |
| ХО | Хозяйственный отдел |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

к приказу Карелиястата от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_\_ «О Календарном плане мероприятий на 2020-2022г.г. по подготовке и проведению Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Республике Карелия»

Проект приказа подготовлен Отделом статистики предприятий, региональных счетов и балансов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Отдела статистики предприятий, региональных счетов и балансов |  | Е.М. Чернявская |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Заместитель руководителя |  | Л.С. Король |
| Начальник Административного отдела  Начальник Финансово-экономического отдела  Начальник Хозяйственного отдела  Начальник отдела сводных статистических работ и ведения Статрегистра  (включая специалистов в городах и районах РК)  Начальник отдела информационных технологий |  | Е.А. Астафьева  О.Ю. Малинова  А.В. Кочетов  Т.Н. Павлова  Д.В. Павлов |