Об утверждении Календарного плана и об организации работы лиц,   
привлекаемых к подготовке и проведению выборочного наблюдения   
репродуктивных планов населения, в Территориальном органе   
Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия   
в 2017 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», на основании Приказов Росстата № 159 от 3 марта 2017г. «Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017г.» и № 292 от 25 апреля 2017г. «Об организации работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в территориальных органах Росстата в 2017 году» приказываю:

1. Утвердить Календарный план по подготовке и проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017г.(приложение № 1).
2. Отделу статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств (В.И. Нежевская) обеспечить заключение государственных контрактов с лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017г.:

инструктор - с 11 сентября 2017 г. на 45 календарных дней – 1 человек;

интервьюеры - с 19 сентября 2017 г. на 18 календарных дней – 7 человек;

1. Финансово-экономическому отделу (О.Ю. Малинова) осуществить выплату вознаграждения лицам, привлекаемым к подготовке и проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в соответствии с приложением № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Карелиястата Л.С. Король.

Временно исполняющий   
обязанности руководителя Карелиястата Л.С. Король

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Приказом Карелиястата  от 14.07.2017 № 82 |

**К** **А** **Л** **Е** **Н** **Д** **А** **Р** **Н** **Ы** **Й П** **Л** **А** **Н**

**по подготовке и проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 году.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017г. (включая организационный календарный план) | до 01 августа | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. |
| 1.1. | Обучение специалистов отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств по проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | 11-12  сентября | Голубева Н.В. |
| 1.2. | Подбор инструкторов | до 25 августа | Голубева Н.В. |
| 1.3. | Обучение инструкторов, нанятых для проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (продолжительность обучения 2 рабочих дня) | 11-12  сентября | Голубева Н.В. |
| 1.4. | Подбор интервьюеров | до 30 августа | Голубева Н.В. |
| 1.5. | Обучение интервьюеров | 19-20  сентября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.6. | Составление инструментария отбора: |  |  |
| 1.6.1 | - проверка выборки списка адресов в границах отобранного счетного участка на доступность | до 17 июля | Голубева Н.В. |
| 1.7. | Отбор респондентской сети: |  |  |
| 1.7.1 | - загрузка списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в наблюдении и программы опроса | август | Голубева Н.В. |
| 1.7.2 | - посещение интервьюерами отобранных адресов с целью привлечения домохозяйств к участию в наблюдении | 21 сентября | Голубева Н.В.,  инструктор,  интервьюеры |
| 1.8. | Опрос домохозяйств на электронных вопросниках, установленных на планшетных компьютерах, сохранение, передача интервьюерами инструктору информации. | 21 сентября- 05 октября | Голубева Н.В.,  инструктор,  интервьюеры |
| 1.9. | Сдача интервьюерами заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе | 5 – 6 октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.10 | Проведение контрольных мероприятий | 24 - 30  сентября | Голубева Н.В.,  Аникиева Е.А.,  инструктор |
| 1.11 | Формальный и логический контроль | 5 - 20  октября | Голубева Н.В.,  Аникиева Е.А.,  инструктор |
| 1.12 | Представление в Росстат информации из отчета интервьюера о выполненной работе | до 10  октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.13 | Представление в Росстат информации об участии домохозяйств в наблюдении | до 20  октября | Голубева Н.В.,  Аникиева Е.А.. |
| 1.14 | Представление в Росстат отчета о подготовке и проведении наблюдения, содержащего отчет о найме персонала | 24 - 31  октября | Голубева Н.В. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Росстата

от 14.10.2016г. № 658

УСЛОВИЯ

выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в 2017 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории привлекаемых лиц | Сумма вознаграждения (руб./мес.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Инструктор территориального уровня | 15200 |
| 2. | Интервьюер | 14100 |