Об утверждении Календарного плана и об организации работы лиц,   
привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением   
Выборочного наблюдения поведенческих факторов,

влияющих на состояние здоровья населения,

в Территориальном органе Федеральной службы государственной   
статистики по Республике Карелия в 2018 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», на основании Приказов Росстата № 92 от 26 февраля 2018г. «Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018г.» и № 339 от 06 июня 2018г. «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2018 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план по подготовке и проведению Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018г. (Приложение № 1).
2. Отделу статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств (В.И. Нежевская) обеспечить заключение государственных контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения:

инструктор - с 06 сентября 2018 г. на 45 календарных дней – 1 человек;

интервьюеры - с 18 сентября 2018 г. на 18 календарных дней – 6 человек;

1. Финансово-экономическому отделу (О.Ю. Малинова) осуществить выплату вознаграждения лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в соответствии с Приложением № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Карелиястата Л.С. Король.

Временно исполняющий

обязанности руководителя Карелиястата Л.С. Король

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Приказом Карелиястата  от 26.07.2018 № 63 |

**К** **А** **Л** **Е** **Н** **Д** **А** **Р** **Н** **Ы** **Й П** **Л** **А** **Н**

**по** подготовке и проведению Выборочного наблюдения   
поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения **в 2018 году.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018г. (включая организационный календарный план) | до 10 августа | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. |
| 1.1. | Обучение специалистов отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств по проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | 10-11  сентября | Голубева Н.В. |
| 1.2. | Подбор инструкторов | до 25 августа | Голубева Н.В. |
| 1.3. | Обучение инструкторов, нанятых для проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (продолжительность обучения 2 рабочих дня) | 10-11  сентября | Голубева Н.В. |
| 1.4. | Подбор интервьюеров | до 30 августа | Голубева Н.В. |
| 1.5. | Обучение интервьюеров | 18-19  сентября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.6. | Составление инструментария отбора: |  |  |
| 1.6.1 | - проверка выборки списка адресов в границах отобранного счетного участка на доступность | до 23 июля | Голубева Н.В. |
| 1.7. | Отбор респондентской сети: |  |  |
| 1.7.1 | - загрузка списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в наблюдении и программы опроса | август | Голубева Н.В. |
| 1.7.2 | - посещение интервьюерами отобранных адресов с целью привлечения домохозяйств к участию в наблюдении | 19 сентября | Голубева Н.В.,  инструктор,  интервьюеры |
| 1.8. | Опрос домохозяйств на электронных вопросниках, установленных на планшетных компьютерах, сохранение, передача интервьюерами инструктору информации. | 20 сентября- 05 октября | Голубева Н.В.,  инструктор,  интервьюеры |
| 1.9. | Сдача интервьюерами заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе | 3 – 5 октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.10 | Проведение контрольных мероприятий | 25сентября по 5 октября | Голубева Н.В.,  Прокопьева О.Г.,  инструктор |
| 1.11 | Формальный и логический контроль | 5 - 20  октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.12 | Представление в Росстат информации из отчета интервьюера о выполненной работе | до 10  октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.13 | Представление в Росстат информации об участии домохозяйств в наблюдении | до 20  октября | Голубева Н.В.,  инструктор |
| 1.14 | Представление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных в соответствии с п.42 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, содержащего информацию о включении указанных закупок в план-график закупок территориального органа на соответствующий год, а также информацию о размещении на сайте территориального органа информации о контрактах, заключенных в соответствии с п.42 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | до 2 ноября | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. |
| 1.15 | Представление в Росстат отчета о подготовке и проведении наблюдения, содержащего отчет о найме персонала | 30 - 31  октября | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Росстата

от 20.07.2017г. № 481

УСЛОВИЯ

выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в 2018 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории привлекаемых лиц | Сумма вознаграждения (руб./мес.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Инструктор территориального уровня | 15200 |
| 2. | Интервьюер | 14100 |