Об утверждении Календарного плана и об организации работы лиц,
привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением
Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Республике Карелия в 2022 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», на основании Приказов Росстата № 75 от 18 февраля 2022г. «Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022г.» и № 91 от 25 февраля 2022г. «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план по подготовке и проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022г. (Приложение № 1).
2. Финансово-экономическому отделу (О.Ю. Малинова) обеспечить заключение государственных контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения:

инструктор - с 30 мая 2022г. по 13 июля 2022г. на 45 календарных дней –

1 человек;

интервьюер - с 6 июня 2022г. по 23 июня 2022г. на 18 календарных дней – 7 человек.

1. Финансово-экономическому отделу (О.Ю. Малинова) осуществить выплату вознаграждения лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в соответствии с Приложением № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Л.С. Король.

Руководитель Карелиястата И.Ю. Мирошник

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНПриказом Карелиястатаот 27.04.2022 № 62 |

**К** **А** **Л** **Е** **Н** **Д** **А** **Р** **Н** **Ы** **Й П** **Л** **А** **Н**

**по** подготовке и проведению Выборочного н**аблюдения** репродуктивных планов населения **в 2022 году.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срокивыполнения** | **Ответственныеисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022г. (включая организационный календарный план) | до 1 июня 2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.1. | Подготовка ПК с ОС Андроид (Депо, Аквариус) для сбора данных | до 6 июня 2022г. | Павлов Д.В.Голубева Н.В. |
| 1.2. | Привлечение инструктора | с 30 мая 2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.3. | Обучение специалистов отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств и инструктора по проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (2 рабочих дня) | 2 - 3 июня 2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.4. | Привлечение интервьюеров | с 6 июня 2022г.  | Голубева Н.В. |
| 1.5. | Обучение интервьюеров (2 рабочих дня) | 6 - 7 июня2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.6. | Отбор респондентской сети:  |  |  |
| 1.6.1 | - загрузка списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в наблюдении и программы опроса  | до 6 июня 2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.6.2 | - посещение интервьюерами отобранных адресов с целью привлечения домохозяйств к участию в наблюдении | 7 – 8 июня 2022г. | Голубева Н.В.,инструктор,интервьюеры |
| 1.7. | Опрос домохозяйств интервьюерами по программе Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на электронных вопросниках, установленных на планшетных компьютерах  | 7 - 23 июня 2022г. | Голубева Н.В.,инструктор,интервьюеры |
| 1.8. | Сдача интервьюерами заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе в Карелиястат (по установленному графику) | 22 - 23 июня 2022г. | Голубева Н.В.,инструктор  |
| 1.9 | Проведение контрольных мероприятий  | 13 - 24 июня 2022г. | Голубева Н.В., Павкова Н.М.,инструктор. |
| 1.10 | Ввод и контроль данных наблюдения, проведение формального и логического контроля (формирование первичного информационного фонда) | 22 - 30 июня 2022г. | Голубева Н.В.,инструктор. |
| 1.11 | Представление в Росстат отчета о найме персонала | до 1 июля 2022г. | Голубева Н.В. |
| 1.12 | Представление в Росстат итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения  | до 20 июля 2022г.  | Голубева Н.В., инструктор |

Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕНЫ

 Приказом Росстата

от 15.06.2021г. № 341

УСЛОВИЯ

выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории привлекаемых лиц | Сумма вознаграждения (руб./мес.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бригадир-инструктор территориального уровня | 18000 |
| 2. | Инструктор территориального уровня | 16000 |
| 3. | Интервьюер | 15000 |
| 4. | Оператор ФЛК | 15000 |