Об утверждении Календарного плана и об организации работы лиц,   
привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением   
Выборочного федерального статистического наблюдения состояния

здоровья населения, в Территориальном органе Федеральной службы   
государственной статистики по Республике Карелия в 2019 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», на основании Приказов Росстата № 117 от 28 февраля 2019г. «Об утверждении Календарного плана по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019г.» и № 61 от 06 февраля 2019г. «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения состояния здоровья населения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план по подготовке и проведению Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019г. (Приложение № 1).
2. Отделу статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств (В.И. Нежевская) обеспечить заключение государственных контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения:

бригадир-инструктор - с 18 июля 2019г. на 75 календарных дней – 1 человек;

инструктор - с 25 июля 2019г. на 60 календарных дней – 3 человек;

интервьюер - с 1 августа 2019г. на 30 календарных дней – 14 человек;

оператор ФЛК - с 28 августа 2019г. на 21 календарный день – 1 человек.

1. Финансово-экономическому отделу (О.Ю. Малинова) осуществить выплату вознаграждения лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в соответствии с Приложением № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Карелиястата Л.С. Король.

Временно исполняющий

обязанности руководителя М.Г. Немировченко

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Приказом Карелиястата  от 28.06.2019 № \_\_\_ |

**К** **А** **Л** **Е** **Н** **Д** **А** **Р** **Н** **Ы** **Й П** **Л** **А** **Н**

**по** подготовке и проведению Выборочного **федерального статистического наблюдения** состояния здоровья населения **в 2019 году.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018г. (включая организационный календарный план) | до 1 июля | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. |
| 1.1. | Обучение специалистов отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств по проведению выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | 10-11 июля | Голубева Н.В. |
| 1.2. | Подбор бригадира-инструктора и инструкторов | до 10 июля | Голубева Н.В. |
| 1.3. | Обучение бригадира-инструктора и инструкторов, нанятых для проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (продолжительность обучения 2 рабочих дня) | 25-26 июля | Голубева Н.В. |
| 1.4. | Подбор интервьюеров | до 30 июля | Голубева Н.В. |
| 1.5. | Обучение интервьюеров (2 рабочих дня) | 1-2 августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор |
| 1.6. | Составление инструментария отбора: |  |  |
| 1.6.1 | - проверка выборки списка адресов в границах отобранного счетного участка на доступность | до 10 июня | Голубева Н.В. |
| 1.7. | Отбор респондентской сети: |  |  |
| 1.7.1 | - загрузка списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в наблюдении и программы опроса | июль | Голубева Н.В. |
| 1.7.2 | - посещение интервьюерами отобранных адресов с целью привлечения домохозяйств к участию в наблюдении | 3-4 августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор, инструкторы,  интервьюеры |
| 1.8. | Опрос домохозяйств на электронных вопросниках, установленных на планшетных компьютерах, сохранение, передача интервьюерами инструктору информации. | 3-30 августа | Голубева Н.В.,  инструктор,  интервьюеры |
| 1.9. | Сдача интервьюерами заполненных электронных вопросников и отчетов о выполненной работе | 29-30  августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор, инструкторы |
| 1.10 | Проведение контрольных мероприятий | 19-30 августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор,  инструкторы |
| 1.11 | Привлечение оператора ФЛК, проведение формального и логического контроля | с 28 августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор, инструкторы |
| 1.12 | Представление в Росстат информации из отчета интервьюера о выполненной работе | до 31 августа | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор, инструкторы |
| 1.13 | Представление в Росстат информации об участии домохозяйств в наблюдении | до 1 сентября | Голубева Н.В.,  бригадир-инструктор, инструкторы |
| 1.14 | Представление в Росстат отчета о подготовке и проведении наблюдения, содержащего отчет о найме персонала | до 20 сентября | Нежевская В.И.  Голубева Н.В. бригадир-инструктор |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Росстата

от 20.07.2017г. № 481

УСЛОВИЯ

выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в 2019 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории привлекаемых лиц | Сумма вознаграждения (руб./мес.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бригадир-инструктор территориального уровня | 17000 |
| 2. | Инструктор территориального уровня | 15200 |
| 3. | Интервьюер | 14100 |
| 4. | Оператор ФЛК | 14200 |