Приложение № 1

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Карелиястата

от 30 марта 2018г. № 24

Организационный ПЛАН-график
по подготовке и проведению Выборочного наблюдения рациона питания населения  в Территориальном органе федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения | март 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Разработка организационного плана-графика Карелиястата по подготовке и проведению Выборочного наблюдения рациона питания населения | март 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Подбор привлекаемых лиц | апрель 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Наём на контрактной основе бригадира-инструктора территориального уровня (с продолжительностью работы 110 календарных дня, включая обучение 3 рабочих дня) | 10 мая 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Наём на контрактной основе инструкторов территориального уровня (с продолжительностью работы 103 календарных дня, включая обучение 3 рабочих дня) | 14 мая 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Подготовка наблюдения: |  |  |
| 6.1 | составление списка адресов домохозяйств в границах отобранного счетного участка | 10-14 мая 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.2 | комплектование инструментария наблюдения, канцелярских товаров и измерительных приборов | 10-16 мая 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.3 | составление графика проведения контрольных проверок | 14 мая 2018г. | Пятницына А.А., бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.4 | обучение привлекаемых лиц | 15-17 мая 2018г. | Пятницына А.А., бригадир-инструктор территориального уровня |
|  | Наём на контрактной основе интервьюеров (с продолжительностью работы 33 календарных дня, включая обучение 3 рабочих дня) | 14 мая 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения рациона питания населения | 18 мая - 07 июня 2018г. | Интервьюеры |
|  | Контроль правильности заполнения вопросников, сдача заполненных вопросников, измерительных приборов и отчетов о выполненной работе в Карелиястат | 08 – 15 июня 2018г. | Интервьюеры |
|  | Проведение контрольных мероприятий, контрольные интервью | май-июнь 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
|  | Контроль правильности заполнения вопросников | 16 июня - 31 июля 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
|  | Подготовка информации из отчетов интервьюеров о проделанной работе | 20 июня 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня |
|  | Подготовка бумажных носителей к автоматизированному вводу | июль 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
|  | Наём на контрактной основе оператора формального и логического контроля (с продолжительностью работы 33 календарных дня) | 09 июля 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Наём на контрактной основе операторов ввода статистической информации (с продолжительностью работы 30 календарных дней) | 09 июля 2018г. | Пятницына А.А. |
|  | Ввод первичных данных наблюдения | 09 июля – 07 августа 2018г. | Операторы ввода статистической информации |
|  | Контроль данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) | 09 июля -10 августа 2018г. | Оператор формального и логического контроля, бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
|  | Составление отчета о проделанной работе и сдача в отдел ТОГС | 13-24 августа 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
|  | Составление и направление в Росстат: |  |  |
| 19.1 | информации из отчета интервьюера о выполненной работе | до 25 июня 2018г. | Пятницына А.А. |
| 19.2 | информации об участии домохозяйств в наблюдении | до 31 августа 2018г. | Пятницына А.А. |
| 19.3 | итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения, содержащего отчет о найме персонала | до 31 августа 2018г. | Пятницына А.А. |