«УТВЕРЖДЕН»

Приказом  Карелиястата

от 10 января 2018г. № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЖЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ в ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
по РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки и проведения Карелиястатом Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | ноябрь – декабрь 2017г. | Бакина И.А. |
| 2 | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | январь 2018г. | Бакина И.А |
| 3 | Привлечение бригадира-инструктора: - 1 этап 2018г. (на 92 календарных дня, включая обучение 2 рабочих дня); - 2 этап 2018г. (на любые 12 календарных дней) | 1 этап 2018г. с 09 января 2018г.; 2 этап 2018г. с 01 октября по 20 ноября 2018г.; | Бакина И.А. |
| 4 | Привлечение инструкторов (на 92 календар- ных дня, включая обучение 2 рабочих дня) | 09 января 2018г. | Бакина И.А. |
| 5 | Привлечение интервьюеров (на 30 календар- ных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 11 января 2018г. | Бакина И.А. |
| 6 | Привлечение оператора формального и логи- ческого контроля (на 24 календарных дня) | 30 января 2018г. | Бакина И.А. |
| 7 | Привлечение операторов ввода статистичес- кой информации (на 19 календарных дней) | 04 февраля 2018г. | Бакина И.А. |
| 8 | Подготовка и проведение наблюдения: |  |  |
|  | - подбор и обучение временного персонала | ноябрь 2017г. -январь 2018г. | Бакина И.А. |
|  | - составление списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах; | ноябрь 2017г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор 2 этап 2017г.) |
|  | - подготовка инструментария отбора; комплектование инструментария наблюдения; | ноябрь 2017г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор 2 этап 2017г.) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | 13 января - 26 января 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (интервьюеры) |
| 10 | Сдача интервьюерами инструкторам заполненных вопросников и Отчета о выполненной работе | 27 января – 09 февраля 2018г. | _ « _ |
| 11 | Контроль правильности заполнения вопросников, составление отчета о выполненной работе | январь – февраль 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор и инструктора) |
| 12 | Проведение контрольных мероприятий | январь 2018г. | _ « _ |
| 13 | Подготовка бумажных носителей к автоматизированному вводу, составление отчета бригадира-инструктора, инструкторов о проделанной работе и сдача в отдел ТОГС | январь – февраль 2018г. | _ « _ |
| 14 | Ввод первичных данных | 04 – 22 февраля 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения операторы ввода) |
| 15 | Ввод и контроль (ФЛК) первичных данных, формирование первичного информационного фонда | январь – февраль 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадиры-инструктора, инструктора и операторы формального и логического контроля) |
| 16 | Составление отчета бригадира-инструктора, инструкторов о проделанной работе и сдача в отдел ТОГС | февраль – апрель 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор и инструктора) |
| 17 | Составление и направление в Росстат: |  |  |
|  | - информации из отчёта интервьюера о выполненной работе; | до 16 февраля 2018г. | Бакина И.А. |
|  | - информации об участии домохозяйств в наблюдении; | до 21 марта 2018г. | Бакина И.А. |
|  | - отчёт о привлечении персонала; | до 27 марта 2018г. | Бакина И.А. |
|  | - итогового отчёта о подготовке и проведении наблюдения | до 18 апреля 2018г. | Бакина И.А. |