«УТВЕРЖДЕН»

Приказом  Карелиястата

от 11 января 2019г. №  2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЖЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ в ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
по РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки и проведения Карелиястатом Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | ноябрь – декабрь 2018г. | Бакина И.А. |
| 2 | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | январь 2019г. | Бакина И.А |
| 3 | Привлечение бригадира-инструктора: - 1 этап 2019г. (на 92 календарных дня, включая обучение 2 рабочих дня); - 2 этап 2019г. (на 19 календарных дней) | 1 этап 2019г. – с 14 января 2019г. по 15 апреля 2019г.; 2 этап 2019г. – с 01 октября по 19 октября 2019г. | Бакина И.А. |
| 4 | Привлечение инструкторов: - 1 этап 2019г. (на 92 календарных дня, включая обучение 2 рабочих дня); - 2 этап 2019г. (на 19 календарных дней) | 1 этап 2019г. – с 14 января 2019г. по 15 апреля 2019г.; 2 этап 2019г. – с 01 октября по 19 октября 2019г | Бакина И.А. |
| 5 | Привлечение интервьюеров (на 30 календар- ных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 16 января 2019г. по 14 февраля 2019г. | Бакина И.А. |
| 6 | Привлечение оператора формального и логи- ческого контроля (на 24 календарных дня) | 19 февраля 2019г. по 14 марта 2019г. | Бакина И.А. |
| 7 | Привлечение операторов ввода статистичес- кой информации (на 19 календарных дней) | 22 февраля 2019г. по 12 марта 2019г. | Бакина И.А. |
| 8 | Подготовка и проведение наблюдения: |  |  |
|  | - подбор временного персонала | октябрь – декабрь 2018г. | Бакина И.А |
|  | - составление списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах; | октябрь 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения 2 этап 2018г. |
|  | - подготовка инструментария отбора; комплектование инструментария наблюдения; | октябрь 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения 2 этап 2018г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Обучение временного персонала | 17 – 18 января | Бакина И.А |
| 10 | Опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (14 календарных дней) | 19 января - 01 февраля 2019г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (интервьюеры) |
| 11 | Сдача интервьюерами инструкторам заполненных вопросников и отчёта о выполненной работе | 02 февраля – 14 февраля 2019г. | _ « _ |
| 12 | Контроль правильности заполнения вопросников, составление отчета о выполненной работе | январь – февраль 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор и инструктора) |
| 13 | Проведение контрольных мероприятий | январь – февраль 2019г. | _ « _ |
| 14 | Подготовка бумажных носителей к автоматизированному вводу, составление отчётов бригадира-инструктора, инструкторов о контрольных мероприятиях и сдача в отдел ТОГС | февраль – март 2019г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор, инструктора, оператор формального контроля) |
| 15 | Ввод первичных данных | 22 февраля по 14 марта 2019г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения операторы ввода |
| 16 | Ввод и контроль (ФЛК) первичных данных, формирование первичного информационного фонда | февраль – март 2019г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор, инструктора, оператор формального и логического контроля, операторы ввода) |
| 17 | Составление отчёта бригадира-инструктора, инструкторов о проделанной работе и сдача в отдел ТОГС | март – апрель 2019г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблю-дения (бригадир-инструктор и инструктора) |
| 18 | Составление и направление в Росстат: |  |  |
|  | - информации из отчёта интервьюера о выполненной работе; | до 20 февраля 2019г. | Бакина И.А. |
|  | - информации об участии домохозяйств в наблюдении; | до 2 апреля 2019г. | Бакина И.А. |
|  | - отчёт о привлечении персонала; | до 12 апреля 2019г. | Бакина И.А. |
|  | - итогового отчёта о подготовке и проведении наблюдения | до 23 апреля 2019г. | Бакина И.А. |