«УТВЕРЖДЕН»

Приказом  Карелиястата

от     июня 2015г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ в ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ по РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ в 2015 году

|  |  | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | … июня 2015 | Бакина И.А. |
|  | Разработка календарного плана-графика Карелиястата по подготовке и проведению Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | … июня 2015 | Бакина И.А. |
|  | Наем руководителя подгруппы (с продолжительностью работы 93 календарных дня, включая обучение 2 рабочих дня) | 6 июля 2015 | Бакина И.А. |
|  | Наем инструкторов (с продолжительностью работы 73 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 13 июля 2015 | Бакина И.А. |
|  | Наем интервьюеров (с продолжительностью работы 22 календарный день, включая обучение 2 рабочих дня) | 15 июля 2015 | Бакина И.А. |
|  | Опрос домохозяйств интервьюерами по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, сдача заполненных вопросников | 17-31 июля 2015 | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (интервьюеры) |
|  | Сдача интервьюерами инструкторам заполненных вопросников и отчетов о выполненной работе | 1-5 августа 2015 | _ « _ |
|  | Контроль правильности заполнения вопросников, составление отчета о выполненной работе | июль-август 2015 | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (руководитель подгруппы, инструктора) |
|  | Проведение контрольных мероприятий | июль-август 2015 | _ « _ |
|  | Наем бригадира операторов (с продолжительностью работы 17 календарных дней) | 1 сентября 2015 | Бакина И.А. |
|  | Наем операторов ввода данных (с продолжительностью работы 15 календарных дней на одного оператора ввода) | 2 сентября 2015 | Бакина И.А. |
|  | Составление и направление в Росстат: |  |  |
|  | - отчета о найме персонала; | до 31 июля 2015 | Бакина И.А. |
|  | - информации из отчета интервьюера о выполненной работе; | до 14 августа 2015 | Бакина И.А. |
|  | - информации об участии домохозяйств в наблюдении; | до 30 сентября 2015 | Бакина И.А. |
|  | - итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения | до 30 октября 2015 | Бакина И.А. |
|  | Подготовка бумажных носителей к автоматизированному вводу | август 2015г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (руководитель работ, инструктора) |
|  | Ввод и контроль первичных данных | сентябрь 2015 | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (операторы) |
|  | Составление отчёта руководителя подгруппы, инструкторов о проделанной работе и передача в отдел ТОГС | сентябрь 2015 | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (руководитель работ, инструктора) |