«УТВЕРЖДЕН»

Приказом  Карелиястата

от    августа 2018г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
 в ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
по РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка календарного плана подготовки и проведения Карелиястатом Комплексного наблюдения условий жизни населения | август 2018г. | Бакина И.А. |
| 2 | Издание и направление в Росстат приказа Карелиястата по вопросам подготовки и проведения Комплексного наблюдения жизни населения | август 2018г. | Бакина И.А |
| 3 | Наём на договорной основе бригадира- инструктора территориального уровня (с продолжительностью работы 90 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 03 сентября 2018г. | Бакина И.А. |
| 4 | Наём на договорной основе инструкторов территориального уровня (с продолжи- тельностью работы 75 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 10 сентября 2018г. | Бакина И.А. |
| 5 | Наём на договорной основе интервьюеров (на 30 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня) | 11 сентября 2018г. | Бакина И.А. |
| 6 | Подготовка наблюдения: |  |  |
| 6.1 | - подбор временного персонала | август 2018г. | Бакина И.А. |
| 6.2 | - составление списков адресов домохозяйств в границах отобранных счётных участков; | август-сентябрь 2018г. | Бакина И.А. Бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.3 | - подготовка инструментария отбора; комплектование инструментария наблюдения; | 03-10 сентября 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.4 | - составление графика проведения контрольных проверок | 10 сентября 2018г. | Бакина И.А., Бригадир-инструктор территориального уровня |
| 6.5 | - подбор и обучение временного персонала | 12-13 сентября 2018г. | Бакина И.А., Бригадир-инструктор территориального уровня |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Опрос домохозяйств по программе Комплексного наблюдения условий жизни населения | 15 сентября - 29 сентября 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (интервьюеры) |
| 8 | Сдача заполненных вопросников и отчётов о выполненной работе в Карелиястат | 30 сентября – 10 октября 2018г. | Временные работники, привлекаемые к проведению наблюдения (интервьюеры) |
| 9 | Проведение контрольных мероприятий, контрольные интервью | сентябрь-октябрь 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
| 10 | Контроль правильности заполнения вопросников, составление отчётов о выполненной работе | сентябрь-октябрь 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
| 11 | Подготовка бумажных носителей к автоматизированному вводу | октябрь 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
| 12 | Наём на договорной основе оператора формального и логического контроля (с продолжительностью работы 24 календарный дня) | 23 октября 2018г. | Бакина И.А. |
| 13 | Наём на договорной основе операторов ввода статистической информации (с продолжительностью работы 22 календарных дня) | 25 октября 2018г. | Бакина И.А. |
| 14 | Ввод первичных данных | 23 октября - 15 ноября 2018г. | Операторы ввода статистической информации |
| 15 | Контроль данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) | 23 октября - 15 ноября 2018г. | Оператор формального и логического контроля, бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |
| 16 | Составление отчёта бригадира-инструктора территориального уровня, инструкторов территориального уровня о проделанной работе и сдача в отдел ТОГС | 16 ноября – 01 декабря 2018г. | Бригадир-инструктор территориального уровня, инструктора территориального уровня) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Составление и направление в Росстат: |  |  |
| 17.1 | - информации из отчёта интервьюера о выполненной работе; | до 5 октября 2018г. | Бакина И.А. |
| 17.2 | - информации об участии домохозяйств в наблюдении; | до 15 ноября 2018г. | Бакина И.А. |
| 17.3 | - отчёт о заключении контрактов с физичес- кими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, содержащего информацию о включении указанных закупок в план-график закупок территориального органа на соответст- вующий год, а также информацию о размещении на сайте территориального органа информации о контрактах, заключённых в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; | до 14 декабря 2018г. | Бакина И.А. |
| 17.4 | - итогового отчёта о подготовке и проведении наблюдения (в его составе отчёт о найме персонала) | до 15 декабря 2018г. | Бакина И.А. |